## Feuil1
Catégorie | Tâche | Responsable | Estimation (en minutes) | Temps passé (en minutes) | Reste à faire (en %) | Avancement (en %)
VENDREDI
Inscription et connexion | Creation composant VueJS et Style | Ny Haritina - 2716 | 30 | 35 | 0 | 100
Inscription et connexion | Intégration Composant Login a l'API de fournisseur d'identité | Ny Haritina - 2716 | 45 | 60 | 0 | 100
Inscription et connexion | Affichage message d'erreur en cas d'erreur et redirection vers Dashboard si réussie | Ny Haritina - 2716 | 20 | 30 | 0 | 100
Portefeuille de Cryptos | Creation des tables SQL requis | Stephanie - 2632 | 30 | 45 | 0 | 100
Portefeuille de Cryptos | Creation des View SQL et Trigger SQL requis pour les transactions | Stephanie - 2632 | 45 | 50 | 0 | 100
Portefeuille de Cryptos | Creation du Composant Formulaire VueJS pour les transactions | Stephanie - 2632 | 30 | 45 | 0 | 100
Portefeuille de Cryptos | Implementations web service pour gerer les transactions | Stephanie - 2632 | 45 | 55 | 0 | 100
Portefeuille de Cryptos | Integration du Formulaire VueJs au web service | Stephanie - 2632 | 45 | 30 | 0 | 100
Portefeuille de Cryptos | Creation du composant VueJs (tableau) pour la liste des transactions | Stephan - 2609 | 30 | 20 | 0 | 100
Portefeuille de Cryptos | Creation de la View SQL pour la liste détaillée des transactions | ZoTina - 2597 | 20 | 30 | 0 | 100
Portefeuille de Cryptos | Implementations web service pour afficher les transactions | ZoTina - 2597 | 30 | 30 | 0 | 100
Portefeuille de Cryptos | Integration du Tableau VueJs au web service | ZoTina - 2597 | 30 | 30 | 0 | 100
Portefeuille de Cryptos | Gestion des erreurs de transactions sur le composant VueJS (erreur liée au solde) | ZoTina - 2597 | 30 | 45 | 0 | 100
Achat & Vente de crypto | Creation des tables SQL requis | ZoTina - 2597 | 45 | 50 | 0 | 100
Achat & Vente de crypto | Creation du composant VueJs pour la vente & achat de cryptos | Stephan - 2609 | 30 | 45 | 0 | 100
Achat & Vente de crypto | Implementation web service pour gerer la vente & achat de cryptos | Stephan - 2609 | 60 | 60 | 0 | 100
Achat & Vente de crypto | Integration du web service au composant VueJS | Stephan - 2609 | 60 | 75 | 0 | 100
Cours en temps réels des cryptos | Creation du module pour generer aleatoirement les cours des cryptos | Ny Haritina - 2716 | 45 | 60 | 0 | 100
Cours en temps réels des cryptos | Implementer la fonctionnalité pour enregistrer les cours tous les 10 secondes dans la base de donnée | Ny Haritina - 2716 | 60 | 60 | 0 | 100
Cours en temps réels des cryptos | Implementation web service pour recupperer les cours en temps réels | Ny Haritina - 2716 | 30 | 35 | 0 | 100
Cours en temps réels des cryptos | Creation d'un composant VueJS pour afficher les cours sen temps réels | Stephan - 2609 | 30 | 30 | 0 | 100
Cours en temps réels des cryptos | Integration du composant au web service qui gere les cours en temps réels | Stephan - 2609 | 45 | 45 | 0 | 100
Page d'evolution graphique d'un cryptos | Creation d'un composant VueJS avec un graphique utlisant Chart.js | ZoTina - 2597 | 60 | 60 | 0 | 100
Page d'evolution graphique d'un cryptos | Modifier le composant tableau qui affiche les cours des cryptos pour pouvoir consulter le graphique du cryptos (voir graphique) | ZoTina - 2597 | 25 | 30 | 0 | 100
Page d'evolution graphique d'un cryptos | Implementation d'un web service pour recupperer les cours d'un cryptos | ZoTina - 2597 | 30 | 30 | 0 | 100
Page d'evolution graphique d'un cryptos | Integration du web service au composant VueJS pour afficher le graphique | Stephan - 2609 | 60 | 65 | 0 | 100
Page liste d'achat & vente de tous les users | Creation view SQL pour avoir la liste détaillée des ventes & achats de tous les users | Stephanie - 2632 | 30 | 30 | 0 | 100
Page liste d'achat & vente de tous les users | Implementation web service pour la liste des achats&ventes | Stephanie - 2632 | 60 | 60 | 0 | 100
Page liste d'achat & vente de tous les users | Creation composant VueJS (tableau) pour la liste des achats&ventes | Ny Haritina - 2716 | 30 | 45 | 0 | 100
Page liste d'achat & vente de tous les users | Integration du composant au web service pour afficher la liste des achats et ventes | Ny Haritina - 2716 | 45 | 60 | 0 | 100
Etudiants | Total heure de travail estimé | Total heure de travail réalisé
Ny Haritina - 2716 | 305
Stephanie - 2632 | 285
ZoTina - 2597 | 270
Stephan - 2609 | 315