## Feuil1
Catégorie | Tâche | Responsable | Estimation | Temps passé | Reste à faire (en %) | Avancement (en %)
V4
Login admin | Création méthode loginAdmin dans le fournisseur d'identité |  | 20 |  | 100 | 0
Login admin | Création de la route API |  | 5 |  | 100 | 0
Login admin | Création d'un composant VueJS avec un formulaire de Login |  | 45 |  | 100 | 0
Login admin | Intégration API et Composant VueJS du Login |  | 45 |  | 100 | 0
Validation depot et retrait | Supprimer la methode de validation par email |  | 30 |  | 100 | 0
Validation depot et retrait | Creation methode validation transaction |  | 45 |  | 100 | 0
Validation depot et retrait | Creation methode pour recupperer toutes les transactions des users |  | 60 |  | 100 | 0
Validation depot et retrait | Protection de la routes accessible seulement par admin |  | 45 |  | 100 | 0
Validation depot et retrait | Creation composant VueJS pour la liste des transactions |  | 45 |  | 100 | 0
Validation depot et retrait | Ajout bouton valider transaction dans la liste |  | 45 |  | 100 | 0
Validation depot et retrait | Integration composant VueJS et methode REST API |  | 60 |  | 100 | 0
Historique des operations des users | Creation methodes transactions cryptos/fonds de chaque users |  | 45 |  | 100 | 0
Historique des operations des users | Protection de la routes accessible seulement par admin |  | 45 |  | 100 | 0
Historique des operations des users | Creation composant VueJS pour la liste transactions cryptos/fonds |  | 45 |  | 100 | 0
Historique des operations des users | Integration composant VueJS et methode REST API |  | 60 |  | 100 | 0
Historique des operations des users | Creation composant VueJS Details transactions cryptos/fonds |  | 60 |  | 100 | 0
Historique des operations des users | Integration composant VueJS et methode REST API |  | 60 |  | 100 | 0
Historique des operations des users | Ajout filtre users et cryptos dans le composant VueJS |  | 45 |  | 100 | 0
Notif mobile apres retrait/depot | Creation methode pour envoyer une notification a un user sur mobile |  | 120 |  | 100 | 0
Notif mobile apres retrait/depot | Utilisation Firebase pour gerer la logique d'envoie de notification |  | 120 |  | 100 | 0
Notif mobile apres retrait/depot | Configuration mobile pour afficher la notification |  | 120 |  | 100 | 0
User login mobile | Utilisation fournisseur d'identité pour login user REST API |  | 60 |  | 100 | 0
User login mobile | Creation d'un composant React-Native pour login user |  | 45 |  | 100 | 0
User login mobile | Integration composant React-Native avec le fournisseur d'identité |  | 90 |  | 100 | 0
User login mobile | Affichage resultat tentative login sur le formulaire (redirection, erreur) |  | 45 |  | 100 | 0
Photo profile mobile | Creation d'une methode pour envoyer une image dans le cloud |  | 120 |  | 100 | 0
Photo profile mobile | Creation d'un composant React-Native pour modifier/ajouter une photo de profile |  | 60 |  | 100 | 0
Photo profile mobile | Ajout photo de profile via camera du telephone |  | 120 |  | 100 | 0
Photo profile mobile | Integration methode d'envoie d'image au cloud avec la camera |  | 120 |  | 100 | 0
Photo profile mobile | Creation methode pour save/load une image d'un user dans le cloud |  | 120 |  | 100 | 0
Photo profile mobile | Creation composant React-Native pour afficher l'avatar de l'user |  | 60 |  | 100 | 0
Photo profile mobile | Affichage badge avec photo de profil de l'user dans l'app mobile |  | 60 |  | 100 | 0
User crypto favori | Creation methode pour ajouter un crypto en favori par un user |  | 60 |  | 100 | 0
User crypto favori | Creation d'un composant react-native pour pouvoir ajouter un crypto en favori |  | 60 |  | 100 | 0
User crypto favori | Integration methode ajouter favori avec le composant react-native |  | 75 |  | 100 | 0
User crypto favori | Creation methode pour recupperer tous les cryptos favoris d'un user |  | 60 |  | 100 | 0
User crypto favori | Creation composant React-Native pour afficher les crypto favoris d'un user |  | 60 |  | 100 | 0
User crypto favori | Integration methode et composant react-native des cryptos favori d'un user |  | 60 |  | 100 | 0
User crypto favori | Creation d'une methode ou trigger pour detection d'une operation sur un crypto |  | 120 |  | 100 | 0
User crypto favori | Envoyer une notification mobile a l'user si il y a une nouvelle operation |  | 120 |  | 100 | 0
User crypto favori | Affichage notification dans l'app mobile react-native |  | 90 |  | 100 | 0
Cours crypto en temps reel | Methode pour recupperer les cours des cryptos en temps reel |  | 60 |  | 100 | 0
Cours crypto en temps reel | Composant react-native pour afficher les cours en temps reel (chart) |  | 60 |  | 100 | 0
Cours crypto en temps reel | Integration du composant avec la methode REST API |  | 60 |  | 100 | 0
Demande depot/retrait | Utilisation methode existante pour faire un depot/retrait |  | 45 |  | 100 | 0
Demande depot/retrait | Composant react-native pour faire le depot/retrait |  | 60 |  | 100 | 0
Demande depot/retrait | Integration composant react-native et methode existante |  | 60 |  | 100 | 0
Situation portefeuille user | Methode pour recupperer la situation portefeuille d'un user |  | 90 |  | 100 | 0
Situation portefeuille user | Composant react-native pour afficher le portefeuille d'un user |  | 60 |  | 100 | 0
Situation portefeuille user | Integration methode et composant react-native pour le portefeuille |  | 60 |  | 100 | 0
Situation portefeuille user | Methode pour recupperer les historiques des ventes et achats d'un user |  | 60 |  | 100 | 0
Situation portefeuille user | Composant react-native pour afficher les historiques ventes et achats d'un user |  | 60 |  | 100 | 0