## Feuil1
Catégorie | Tâche | Responsable | Estimation | Temps passé | Reste à faire (en %) | Avancement (en %)
V4
Login admin | Création méthode loginAdmin dans le fournisseur d'identité | Stephan-2609 | 20 |  | 100 | 0
Login admin | Création de la route API | Stephan-2609 | 5 |  | 100 | 0
Login admin | Création d'un composant VueJS avec un formulaire de Login | Stephan-2609 | 45 |  | 100 | 0
Login admin | Intégration API et Composant VueJS du Login | Stephan-2609 | 45 |  | 100 | 0
Validation depot et retrait | Supprimer la methode de validation par email | Stephanie-2632 | 30 |  | 100 | 0
Validation depot et retrait | Creation methode validation transaction | Stephanie-2632 | 45 |  | 100 | 0
Validation depot et retrait | Creation methode pour recupperer toutes les transactions des users | Stephanie-2632 | 60 |  | 100 | 0
Validation depot et retrait | Protection de la routes accessible seulement par admin | Stephanie-2632 | 45 |  | 100 | 0
Validation depot et retrait | Creation composant VueJS pour la liste des transactions | Stephanie-2632 | 45 |  | 100 | 0
Validation depot et retrait | Ajout bouton valider transaction dans la liste | Stephanie-2632 | 45 |  | 100 | 0
Validation depot et retrait | Integration composant VueJS et methode REST API | Stephanie-2632 | 60 |  | 100 | 0
Historique des operations des users | Creation methodes transactions cryptos/fonds de chaque users | Stephanie-2632 | 45 |  | 100 | 0
Historique des operations des users | Protection de la routes accessible seulement par admin | Stephanie-2632 | 45 |  | 100 | 0
Historique des operations des users | Creation composant VueJS pour la liste transactions cryptos/fonds | Stephanie-2632 | 45 |  | 100 | 0
Historique des operations des users | Integration composant VueJS et methode REST API | Stephanie-2632 | 60 |  | 100 | 0
Historique des operations des users | Creation composant VueJS Details transactions cryptos/fonds | Stephanie-2632 | 60 |  | 100 | 0
Historique des operations des users | Integration composant VueJS et methode REST API | Stephanie-2632 | 60 |  | 100 | 0
Historique des operations des users | Ajout filtre users et cryptos dans le composant VueJS | Stephanie-2632 | 45 |  | 100 | 0
Notif mobile apres retrait/depot | Creation methode pour envoyer une notification a un user sur mobile | ZoTina-2597 | 120 |  | 100 | 0
Notif mobile apres retrait/depot | Utilisation Firebase pour gerer la logique d'envoie de notification | ZoTina-2597 | 120 |  | 100 | 0
Notif mobile apres retrait/depot | Configuration mobile pour afficher la notification | ZoTina-2597 | 120 |  | 100 | 0
User login mobile | Utilisation fournisseur d'identité pour login user REST API | ZoTina-2597 | 60 |  | 100 | 0
User login mobile | Creation d'un composant React-Native pour login user | ZoTina-2597 | 45 |  | 100 | 0
User login mobile | Integration composant React-Native avec le fournisseur d'identité | ZoTina-2597 | 90 |  | 100 | 0
User login mobile | Affichage resultat tentative login sur le formulaire (redirection, erreur) | ZoTina-2597 | 45 |  | 100 | 0
Photo profile mobile | Creation d'une methode pour envoyer une image dans le cloud | NyHaritina-2716 | 120 |  | 100 | 0
Photo profile mobile | Creation d'un composant React-Native pour modifier/ajouter une photo de profile | NyHaritina-2716 | 60 |  | 100 | 0
Photo profile mobile | Ajout photo de profile via camera du telephone | NyHaritina-2716 | 120 |  | 100 | 0
Photo profile mobile | Integration methode d'envoie d'image au cloud avec la camera | NyHaritina-2716 | 120 |  | 100 | 0
Photo profile mobile | Creation methode pour save/load une image d'un user dans le cloud | NyHaritina-2716 | 120 |  | 100 | 0
Photo profile mobile | Creation composant React-Native pour afficher l'avatar de l'user | NyHaritina-2716 | 60 |  | 100 | 0
Photo profile mobile | Affichage badge avec photo de profil de l'user dans l'app mobile | NyHaritina-2716 | 60 |  | 100 | 0
User crypto favori | Creation methode pour ajouter un crypto en favori par un user | NyHaritina-2716 | 60 |  | 100 | 0
User crypto favori | Creation d'un composant react-native pour pouvoir ajouter un crypto en favori | NyHaritina-2716 | 60 |  | 100 | 0
User crypto favori | Integration methode ajouter favori avec le composant react-native | NyHaritina-2716 | 75 |  | 100 | 0
User crypto favori | Creation methode pour recupperer tous les cryptos favoris d'un user | NyHaritina-2716 | 60 |  | 100 | 0
User crypto favori | Creation composant React-Native pour afficher les crypto favoris d'un user | NyHaritina-2716 | 60 |  | 100 | 0
User crypto favori | Integration methode et composant react-native des cryptos favori d'un user | NyHaritina-2716 | 60 |  | 100 | 0
User crypto favori | Creation d'une methode ou trigger pour detection d'une operation sur un crypto | NyHaritina-2716 | 120 |  | 100 | 0
User crypto favori | Envoyer une notification mobile a l'user si il y a une nouvelle operation | NyHaritina-2716 | 120 |  | 100 | 0
User crypto favori | Affichage notification dans l'app mobile react-native | NyHaritina-2716 | 90 |  | 100 | 0
Cours crypto en temps reel | Methode pour recupperer les cours des cryptos en temps reel | ZoTina-2597 | 60 |  | 100 | 0
Cours crypto en temps reel | Composant react-native pour afficher les cours en temps reel (chart) | ZoTina-2597 | 60 |  | 100 | 0
Cours crypto en temps reel | Integration du composant avec la methode REST API | ZoTina-2597 | 60 |  | 100 | 0
Demande depot/retrait | Utilisation methode existante pour faire un depot/retrait | ZoTina-2597 | 45 |  | 100 | 0
Demande depot/retrait | Composant react-native pour faire le depot/retrait | ZoTina-2597 | 60 |  | 100 | 0
Demande depot/retrait | Integration composant react-native et methode existante | ZoTina-2597 | 60 |  | 100 | 0
Situation portefeuille user | Methode pour recupperer la situation portefeuille d'un user | Stephan-2609 | 90 |  | 100 | 0
Situation portefeuille user | Composant react-native pour afficher le portefeuille d'un user | Stephan-2609 | 60 |  | 100 | 0
Situation portefeuille user | Integration methode et composant react-native pour le portefeuille | Stephan-2609 | 60 |  | 100 | 0
Situation portefeuille user | Methode pour recupperer les historiques des ventes et achats d'un user | Stephan-2609 | 60 |  | 100 | 0
Situation portefeuille user | Composant react-native pour afficher les historiques ventes et achats d'un user | Stephan-2609 | 60 |  | 100 | 0